## Arkusz1
WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU					Legenda
		ITERACJE					Aplikacja mobilna
		I	II	III	IV	V	VI		Aplikacja WEB
		23.10- 29.10	30.10-5.11	6.11-12.11	13.11-19.11	20.11-26.11	27.11-3.12		Serwer
ZADANIA	Założenie projektu aplikacji
	Założenie projektu serwer
	Założenie projektu WEB
	Lista zakupów
	GUI aplikacji
	Konta użytkowników
	Integracja z serwerem
	OCR
	Statystyki
	Baza Serwer
	Parsowanie wyników
	Integracja z aplikacją
	Integracja z stroną
	Lista zakupów
	GUI WEB
	Konta użytkowników
	Integracja z serwerem
	Zakończenie prac